## Лист1
Распределение этапов разработки докумнтации
Этапы проекта | Дата начала | Продолжительность | Дата окончания
Введение | 2019-03-01 | 1 | 2019-03-02
Актуальность задачи | 2019-03-02 | 3 | 2019-03-05
Анализ аналогов | 2019-03-03 | 1 | 2019-03-04
Выбор методологии разработки | 2019-03-10 | 2 | 2019-03-12
Определение требований | 2019-03-14 | 4 | 2019-03-18
Диаграмма вариантов использования | 2019-03-15 | 1 | 2019-03-16
Диаграмма коммуникаций | 2019-03-17 | 1 | 2019-03-18
Диаграмма активности | 2019-03-18 | 1 | 2019-03-19
Диаграмма последовательности | 2019-03-18 | 1 | 2019-03-19
Диаграмма сущность-связь | 2019-03-19 | 1 | 2019-03-20
Диаграмма классов | 2019-03-19 | 3 | 2019-03-22
ТЗ | 2019-03-20 | 5 | 2019-03-25
Функциональная схема | 2019-03-23 | 4 | 2019-03-27
Глоссарий проекта | 2019-03-26 | 1 | 2019-03-27 | Мельникова Ирина
Распределение этапов проектирования
Кицуль Даниил
Этапы проекта | Дата начала | Продолжительность | Дата окончания
Создание репозитория в системе контроля версия GitHub | 2019-03-01 | 1 | 2019-03-02
Установка и настройка необходимых инструментальных средств | 2019-03-13 | 2 | 2019-03-15
Создание интерфейсной части приложения | 2019-04-13 | 8 | 2019-04-21
Реализация классов приложения | 2019-04-18 | 8 | 2019-04-26
Распределение этапов анализа
Этапы проекта | Дата начала | Продолжительность | Дата окончания
Анализ специфики работы склада | 2019-03-02 | 1 | 2019-03-03
Выбор модели проектирования | 2019-03-04 | 1 | 2019-03-05
Анализ процесса регистрации в системе | 2019-03-05 | 1 | 2019-03-06
Анализ процесса осуществления сделок (закупка и продажа) | 2019-03-07 | 2 | 2019-03-09
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+[Продолжительность]